## PlaneaciónTareas
TSPi Plantilla para la Planeación de Tareas
| Equipo: | MMM | Fecha: | 2020-08-31
| Ciclo: | 1
Tarea / Actividad |  |  | Plan de horas | [5 empty] | Plan tamaño/valor |  |  |  |  | Horas reales |  |  | Actual
Fase | Tipo Actividad (P/Planeada - A/Agregada) | Nombre de la Tarea | # de integrantes | Integrante 1 (rol) | Integrante 2 (rol) | Integrante 3 (rol) | Total horas del equipo | Horas acumuladas | Unidades | Tamaño | Núm. de semana | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Integrante 1 (rol) | Integrante 2 (rol) | Integrante 3 (rol) | Horas actuales | Horas acumuladas | Núm. de semana | Valor ganado
Reto 1: Análisis FODA y definición de empresa | P | Reflexión individual | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | páginas | 1 | 2 | 2.034% | 2.034% | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | -0.5
| P | Reflexión del equipo | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | páginas | 1 | 2 | 1.017% | 3.051% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0
| P | Acuerdo sobre la empresa | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | páginas | 1 | 2 | 1.017% | 4.068% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 2 | 0
| P | Visita a la empresa | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | páginas | 2 | 2 | 0.678% | 4.746% |  |  | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 0
| P | Realizar consenso sobre la empresa | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | páginas | 1 | 3 | 1.017% | 5.763% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9 | 3 | 0
| P | Elaboración de reporte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | páginas | 3 | 3 | 2.034% | 7.797% |  |  | 1 | 1 | 10 | 3 | 2
Resumen Reto 1 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 11.5 | [6 empty] | 2.5 | 3 | 4.5 | 10 |  |  | 1.5
Reto 2: Acta de Constitución del Proyecto | P | Visitas a empresa | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | llamada | 3 | 3 | 1.017% | 1.017%
| P | Revisión de información obtenida de la empresa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.5 | páginas | 3 | 3 | 2.034% | 3.051%
| P | Construcción del Acta | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 8 | páginas | 5 | 3 | 2.373% | 5.424%
| P | Revisión del Acta por el equipo | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 10 | páginas | 5 | 3 | 1.356% | 6.78%
| P | Elaboración de Acta para entrega | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | páginas | 5 | 3 | 2.034% | 8.814%
| P | Firma del Acta por parte de la empresa | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 13.5 | páginas | 1 | 4 | 0.339% | 9.153%
| P | Entrega del Acta | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 14 | páginas | 5 | 4 | 0.339% | 9.492%
Resumen Reto 2 |  |  |  | 3.5 | 4 | 6.5 | 14
Reto 3: Modelo Entidad-Relación | P | Visitas a empresa | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | llamada | 3 | 5 | 8.814% | 8.814%
| P | Revisión de información obtenida de la empresa | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | páginas | 3 | 5 | 4.068% | 12.88%
| P | Construcción de Entidades | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 25 | páginas | 5 | 5 | 4.068% | 16.95%
| P | Construcción de Relaciones | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 | 31.5 | páginas | 5 | 6 | 4.407% | 21.36%
| P | Primer borrador de Modelo ER | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 37.5 | páginas | 10 | 6 | 4.068% | 25.42%
| P | Revisión del equipo del Modelo ER | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 43.5 | páginas | 3 | 7 | 4.068% | 29.49%
| P | Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos del cliente | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 49.5 | páginas | 4 | 7 | 4.068% | 33.56%
| P | Elaboración de Modelo ER | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 59.5 | páginas | 5 | 8 | 6.78% | 40.34%
| P | Entrega del Modelo ER | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 60 | páginas | 5 | 8 | 0.339% | 40.68%
Resumen Reto 3 |  |  |  | 13 | 13.5 | 14.5 | 60
Reto 4: Construcción de la Base de Datos | P | Transformación del Modelo ER a Relacional | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | archivo | 1 | 9 | 8.136% | 8.136%
| P | Construcción de la base en un SMBD | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 21 | base de datos | 1 | 10 | 6.102% | 14.24%
| P | Llenado de información en el SMBD | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 | esquema | 1 | 12 | 6.102% | 20.34%
| P | Construcción de reportes de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39 | reportes | 5 | 13 | 6.102% | 26.44%
Resumen Reto 4 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 39
Reto 5: Construcción final del Proyecto | P | Revisión de información obtenida de la empresa | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | páginas | 5 | 14 | 3.39% | 3.39%
| P | Revisión de la base de datos con el cliente | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | llamada | 2 | 15 | 6.102% | 9.492%
| P | Presentación de reportes al cliente | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | llamada | 1 | 15 | 4.068% | 13.56%
| P | Entrega final del proyecto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | presentación | 1 | 16 | 2.034% | 15.59%
Resumen Reto 5 |  |  |  | 8 | 7 | 8 | 23
[7 empty] | 147.5 | [9 empty] | 20

## RealReto1
TSPi Reporte de estatus por Reto
Equipo: | MMM |  | Fecha:
Ciclo: | 1 |  | Reto: | Reto 1: Análisis FODA y definición de empresa
Miembros del equipo para este reto
Nombre |  | Rol | Horas planeadas | Horas actuales | Valor planeado | Valor ganado | Diferencia
Moises Marin Martinez |  | Analista | 3.5 | 2.5 | 30.43% | 25% | 5.435%
Hector Javier Martinez Ortiz |  | Analista | 3.5 | 3 | 30.43% | 30% | 0.4348%
Luis Enrique Muñoz Lopez |  | Analista | 4.5 | 4.5 | 39.13% | 45% | -5.87%
[5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Totales | 11.5 | 10 | 100% | 100% | 0%
Tareas completadas |  |  | Horas planeadas | Horas actuales | Valor ganado | Número de semana
Reto 1: Análisis FODA y definición de empresa |  |  | 11.5 | 10 | 1.5 | 3
|  | Totales | 11.5 | 10 | 1.5
Seguimiento de riesgos y problemas
Nombre del riesgo / problema |  |  | Estatus
Entendimiento de esta plantilla |  |  | En proceso
Modelado ER |  |  | En proceso
Terminar a tiempo el modelado |  |  | En proceso
FODA individual y de equipo |  |  | Finalizado
Otros elementos importantes
Esta semana se desarrolló el FODA del equipo y fue difícil ponernos de acuerdo como equipo