## PlaneaciónTareas
TSPi Plantilla para la Planeación de Tareas
| Equipo: | MMM | Fecha: | 2020-08-31
| Ciclo: | 1
Tarea / Actividad |  |  | Plan de horas | [5 empty] | Plan tamaño/valor |  |  |  |  | Horas reales |  |  | Actual
Fase | Tipo Actividad (P/Planeada - A/Agregada) | Nombre de la Tarea | # de integrantes | Moisés Marín (Analista) | Hector Javier (Analista) | Luis Enrique (Analista) | Total horas del equipo | Horas acumuladas | Unidades | Tamaño | Núm. de semana | Valor planeado | Valor planeado acumulado | Moisés Marín (Analista) | Hector Javier (Analista) | Luis Enrique (Analista) | Horas actuales | Horas acumuladas | Núm. de semana | Valor ganado
Reto 1: Análisis FODA y definición de empresa | P | Reflexión individual | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | páginas | 1 | 2 | 2.034% | 2.034% | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3.5 | 2 | -0.5
| P | Reflexión del equipo | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | páginas | 1 | 2 | 1.017% | 3.051% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0
| P | Acuerdo sobre la empresa | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6 | páginas | 1 | 2 | 1.017% | 4.068% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 6.5 | 2 | 0
| P | Visita a la empresa | 1 |  |  | 1 | 1 | 7 | páginas | 2 | 2 | 0.678% | 4.746% |  |  | 1 | 1 | 7.5 | 2 | 0
| P | Realizar consenso sobre la empresa | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 8.5 | páginas | 1 | 3 | 1.017% | 5.763% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 9 | 3 | 0
| P | Elaboración de reporte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.5 | páginas | 3 | 3 | 2.034% | 7.797% |  |  | 1 | 1 | 10 | 3 | 2
Resumen Reto 1 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 11.5 | [6 empty] | 2.5 | 3 | 4.5 | 10 |  |  | 1.5
Reto 2: Acta de Constitución del Proyecto | P | Visitas a empresa | 1 |  |  | 1.5 | 1.5 | 13 | llamada | 3 | 3 | 1.017% | 1.017% |  |  | 1.5
| P | Revisión de información obtenida de la empresa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 | páginas | 3 | 3 | 2.034% | 3.051% | 1.5 | 1.5 | 1.5
| P | Construcción del Acta | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 19.5 | páginas | 5 | 3 | 2.373% | 5.424% | 3 | 3 | 3
| P | Revisión del Acta por el equipo | 3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 21.5 | páginas | 5 | 3 | 1.356% | 6.78%
| P | Elaboración de Acta para entrega | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24.5 | páginas | 5 | 3 | 2.034% | 8.814%
| P | Firma del Acta por parte de la empresa | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 25 | páginas | 1 | 4 | 0.339% | 9.153%
| P | Entrega del Acta | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 25.5 | páginas | 5 | 4 | 0.339% | 9.492%
Resumen Reto 2 |  |  |  | 3.5 | 4 | 6.5 | 14 | [6 empty] | 4.5 | 4.5 | 6
Reto 3: Modelo Entidad-Relación | P | Visitas a empresa | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 38.5 | llamada | 3 | 5 | 8.814% | 8.814%
| P | Revisión de información obtenida de la empresa | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 44.5 | páginas | 3 | 5 | 4.068% | 12.88%
| P | Construcción de Entidades | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.5 | páginas | 5 | 5 | 4.068% | 16.95%
| P | Construcción de Relaciones | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 6.5 | 57 | páginas | 5 | 6 | 4.407% | 21.36%
| P | Primer borrador de Modelo ER | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 63 | páginas | 10 | 6 | 4.068% | 25.42%
| P | Revisión del equipo del Modelo ER | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 69 | páginas | 3 | 7 | 4.068% | 29.49%
| P | Aseguramiento del cumplimiento de requerimientos del cliente | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 75 | páginas | 4 | 7 | 4.068% | 33.56%
| P | Elaboración de Modelo ER | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 85 | páginas | 5 | 8 | 6.78% | 40.34%
| P | Entrega del Modelo ER | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 85.5 | páginas | 5 | 8 | 0.339% | 40.68%
Resumen Reto 3 |  |  |  | 13 | 13.5 | 14.5 | 60
Reto 4: Construcción de la Base de Datos | P | Transformación del Modelo ER a Relacional | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 97.5 | archivo | 1 | 9 | 8.136% | 8.136%
| P | Construcción de la base en un SMBD | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 106.5 | base de datos | 1 | 10 | 6.102% | 14.24%
| P | Llenado de información en el SMBD | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 115.5 | esquema | 1 | 12 | 6.102% | 20.34%
| P | Construcción de reportes de datos | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 124.5 | reportes | 5 | 13 | 6.102% | 26.44%
Resumen Reto 4 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 39
Reto 5: Construcción final del Proyecto | P | Revisión de información obtenida de la empresa | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 129.5 | páginas | 5 | 14 | 3.39% | 3.39%
| P | Revisión de la base de datos con el cliente | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 138.5 | llamada | 2 | 15 | 6.102% | 9.492%
| P | Presentación de reportes al cliente | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 144.5 | llamada | 1 | 15 | 4.068% | 13.56%
| P | Entrega final del proyecto | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 147.5 | presentación | 1 | 16 | 2.034% | 15.59%
Resumen Reto 5 |  |  |  | 8 | 7 | 8 | 23
[7 empty] | 147.5 | [9 empty] | 20

## RealReto1
TSPi Reporte de estatus por Reto
Equipo: | MMM |  | Fecha: | 2020-09-02
Ciclo: | 1 |  | Reto: | Reto 1: Análisis FODA y definición de empresa
Miembros del equipo para este reto
Nombre |  | Rol | Horas planeadas | Horas actuales | Valor planeado | Valor ganado | Diferencia
Moises Marin Martinez |  | Analista | 3.5 | 4.5 | 25% | 30% | -5%
Hector Javier Martinez Ortiz |  | Analista | 4 | 4.5 | 28.57% | 30% | -1.429%
Luis Enrique Muñoz Lopez |  | Analista | 6.5 | 6 | 46.43% | 40% | 6.429%
[5 empty] | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0% | 0% | 0%
|  | Totales | 14 | 15 | 100% | 100% | 0%
Tareas completadas |  |  | Horas planeadas | Horas actuales | Valor ganado | Número de semana
Reto 1: Análisis FODA y definición de empresa |  |  | 14 | 15 | -1 | 3
|  | Totales | 14 | 15 | -1
Seguimiento de riesgos y problemas
Nombre del riesgo / problema |  |  | Estatus
Entendimiento de esta plantilla |  |  | Finalizado
Reflexión individual |  |  | Finalizado
Selección de empresa |  |  | Finalizado
FODA individual y de equipo |  |  | Finalizado
Otros elementos importantes
Esta semana entregamos la reflexiones individuales, FODA individual y grupal, además de elegir la empresa para nuestro proyecto. Fue facíl ponernos de acuerdo y coordinarnos porque elegimos reunirnos dos veces por semana en un horario de 9 am.

## RealReto2
TSPi Reporte de estatus por Reto
Equipo: | MMM |  | Fecha: | 2020-09-17
Ciclo: | 2 |  | Reto: | Reto 2: Acta de Constitución del Proyecto
Miembros del equipo para este reto
Nombre |  | Rol | Horas planeadas | Horas actuales | Valor planeado | Valor ganado | Diferencia
Moises Marin Martinez |  | Arquitecto de base de datos | 3.5 | 2.5 | 25% | 25% | 0%
Hector Javier Martinez Ortiz |  | Arquitecto de base de datos | 4 | 3 | 28.57% | 30% | -1.429%
Luis Enrique Muñoz Lopez |  | Arquitecto de base de datos | 6.5 | 4.5 | 46.43% | 45% | 1.429%
|  | Totales | 14 | 10 | 100% | 100% | 0%
Tareas completadas |  |  | Horas planeadas | Horas actuales | Valor ganado | Número de semana
Reto 2: Acta de Constitución del Proyecto |  |  | 14 | 10 | 4 | 0
|  | Totales | 14 | 10 | 4
Seguimiento de riesgos y problemas
Nombre del riesgo / problema |  |  | Estatus
Estructura de información de la empresa |  |  | En proceso
Elaboración del acta |  |  | En proceso
Representante de empresa tiene una agenda muy ocupada y ocasiona retrasos para agendar una cita para firma de acta |  |  | En proceso
Otros elementos importantes
- Cambiamos el rol de los integrantes de 'Analista' a 'Arquitecto de bases de datos' para ser mas precisos en las tareas que realizaremos